11.10. 2007 v 15:00 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

- Přítomní: 							Hosté:

- Bc. Josef Vojta - předseda správní rady		       Irena Kulíšková

- Augustin Holý					       Ing. Jarmila Zemanová

- Jaroslava Straková

- Václav Pohanka

- Stanislav Svoboda

- Program schůze:

- Příprava schůze pléna MAS v Křižánkách

- Webová stránka MAS

- Změna v rejstříku o.p.s.

- Zrušení MAS Mikroregionu Novoměstsko o.s.

- Dofinancování projektu MAS podpořeného z Fondu Vysočiny (mimořádné členské příspěvky svazků obcí)

- Vedení účetnictví MAS

- Externí facilitace přípravy strategie (výběr firmy)

- Zpracování kartogramů (výběr firmy)

- Průběžná platba zpracovatelům strategie (mikroregionům Bystřicko a Novoměstsko)

- Správní rada se sešla v nadpoloviční většině a tedy byla usnášení schopná viz. prezenční listina.

- ZÁPIS

- Příprava schůze pléna MAS v Křižánkách

- Schůze pléna MAS se uskuteční 1.11.2007 v 16.00 hodin ve vzdělávacím centru v obci Křižánky.

- Programem schůze bude příprava strategie MAS (závěry analýzy území, návrh SWOT analýzy a hlavních priorit strategie).

- Webová stránka MAS

- Webová stránka s redakčním systémem www.zubrizeme.cz byla zpracována Markem Klusákem z Víru ve výši 3000,- Kč na základě smlouvy o dílo ze dne 15.8.2007. Webová stránka byla dokončena v řádném termínu.

- Webová stránka bude doplněna základními informacemi  do konce října 2007, do 16.11.2007 budou doplněny všechny odkazy (zajistí: Zemanová, Kulíšková)

- Pro přístup na administraci webové stránky budou vytvořeny 2 uživatelské účty.

- Změna v rejstříku o.p.s.

- Návrh na zápis změny v rejstříku o.p.s. byl Krajskému soudu doručen dne 18.9.2007 (soudní poplatek ve výši 1000 Kč). MAS bylo 27.9.2007 doručeno usnesení č. F 37242/2007, že návrh na zápis musí být do 5 dnů opraven a doplněn o další listiny (čestné prohlášení a podpisové vzory).

- Dne 10.10.2007 bylo doručeno usnesení Krajského soudu, že návrh na zápis změny v rejstříku o.p.s. byl zamítnut. Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč bude vrácen na účet MAS.

- Vzhledem k zamítnutí návrhu na zápis ze dne 18.9.2007 musí být podána Krajskému soudu nová žádost (návrh na zápis).

- Novým členům správní a dozorčí rady byly na schůzi úředně ověřeny čestné prohlášení a podpisové vzory. Přílohou čestného prohlášení je aktuální výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (původní výpisy z rejstříku trestů do konce října propadnou).

- Do 19.10.2007 si musí noví členové správní a dozorčí rady MAS (Jaroslava Straková, Václav Pohanka, Stanislav Svoboda, PhDr. Petr Čermák, Alice Levá, Bc. Jan Krpálek) podat žádost o výpis z rejstříku trestů kvůli nové žádosti o změnu v rejstříku o.p.s. Po obdržení výpisu potom co nejdříve doručit do kanceláře mikroregionu Bystřicko.

- Do 31.10.2007 musí původní členové správní a dozorčí rady MAS (Mgr. Ladislav Stalmach, Alice Levá, Ladislav Rumler, Jitka Blaurocková, Jiří Novotný, Břetislav Sucharda) doručit do kanceláře mikroregionu Bystřicko podepsané čestné prohlášení o odstoupení z funkce člena správní/dozorčí rady.

- Náklady spojené s žádostí o výpis z rejstříku trestů (kolková známka ve výši 50 Kč) budou proplaceny na základě vystaveného dokladu.

- Zrušení MAS Mikroregionu Novoměstsko o.s.

- MAS Mikroregionu Novoměstsko o.s. byla zrušena (vymazána se seznamu občanských sdružení, který vede Ministerstvo vnitra ČR).

- MAS musí být také vymazána ze seznamu MAS ČR, který je k dispozici na webových stránkách www.leaderplus.cz (zajistí: Kulíšková)

- Dofinancování projektu MAS podpořeného z Fondu Vysočiny

- MAS Zubří země získala 120 000,- Kč (50% z celkových nákladů projektu) z grantového programu Fondu Vysočiny „Leader Vysočiny 2007“ na projekt „Podpora činnosti MAS Zubří země“ v celkové výši 240 000,- Kč.

- Díky projektu vznikla web. stránka MAS a do konce roku 2007 bude zpracována strategie MAS Zubří země.

- Strategie MAS bude zpracována mikroregiony Bystřicko a Novoměstsko na základě uzavřené smlouvy o dílo (na zajištění činnosti a na strategii je v projektu určeno 200 000,- Kč → pro každý mikroregion 100 000,- Kč) viz. zápis ze schůze pléna č.2/07- bod č.2.

- MAS již dotaci ve výši 120 000,- Kč na bankovní účet obdržela, ale podle pravidel Fondu Vysočiny se musí nejdříve utratit finanční podíl žadatele.

- Projekt musí být mikroregiony (členskými subjekty) dofinancován ve výši 120 000,- Kč → každý mikroregion 60 000,- Kč + 1000,- Kč neuznatelný náklad na správní poplatky kvůli zápisu změny v rejstříku o.p.s. = 61 000,- Kč

- Členská schůze mikroregionu Bystřicko schválila 4.10.2007 mimořádný členský příspěvek pro MAS Zubří země ve výši 61 000,- Kč.

- Mikroregion Novoměstsko bude projednávat mimořádný členský příspěvek ve výši 61 000,- Kč pro MAS na příští členské schůzi dne 24.10.2007.

- Vedení účetnictví MAS

- Pro MAS je nutné co nejdříve zajistit účetní, která se specializuje na obecně prospěšné společnosti.

- Do 19.10.2007 se informovat na účetní u MAS Most Vysočiny o.p.s. a prohledat internet (zajistí: Zemanová)

- Vedení účetnictví a účetní program budou financovány z projektu viz. bod 5.

- Externí facilitace přípravy strategie

- Facilitace je účinná metoda, jak řízeně vést a zvládat i velmi složitá skupinová jednání a dospět k cíli schůze.

- Schůzi pléna v Křižánkách povede zkušený facilitátor, což je odborník na vedení procesu dorozumívání se, který volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře.

- Cílem na schůzi v Křižánkách bude vytvořit návrh SWOT analýzy a stanovení hlavních priorit strategie.

- Správní rada jednohlasně schválila na facilitaci firmu IECC o.p.s. z Moravských Budějovic. V roce 2006 již spolupracovala s MAS Zubří země na založení společnosti a přípravě strategie.

- Externí facilitace bude financována také z projektu viz. bod 5.

- Zpracování kartogramů

- Kartogramy (statistické údaje v mapách) budou přehledně graficky doplňovat statistické údaje ve strategii.

- K zaslání nabídky na zpracování 7 kartogramů byly osloveny 3 firmy (GaREP s.r.o.: 8 330,- Kč, RRA Vysočina z.s.p.o.: 5 831,- Kč, T-mapy s.r.o.: 11 500,- Kč).

- Správní rada jednohlasně  schválila na zpracování kartogramů Regionální rozvojovou agenturu Vysočina z Jihlavy s nabídkou 5 831,- Kč.

- Průběžná platba zpracovatelům strategie

- Mikroregionům Bystřicko a Novoměstsko budou proplaceny průběžné práce na strategii a zajištění činnosti MAS za období duben – říjen 2007 na základě vystavených faktur.

- Faktury mohou být vystaveny oběma mikroregiony až po odeslání mimořádného členského příspěvku na bankovní účet MAS ve výši 61 000,- Kč viz. bod 5.

- .....................................................

- Bc. Josef Vojta

- předseda správní rady

Zapsala dne 12.10. 2007

- .....................................................

- Ing. Jarmila Zemanová